## Hoja de Control
Pedido
Plan de Pruebas Unitarias
HOJA DE CONTROL
Organismo | Sena
Proyecto | Piston rojo
Entregable | Pruebas Caja Blanca
Autor | Desarrolladores Rojo
Versión / Edición | 2,0 |  | Fecha Versión | 16/05//2025
Aprobado Por | Grupo desarrollo del Piston rojo |  | Fecha Aprobación | 19/05//2025
|  |  | Nº Total de Páginas | 1
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
1,0 | Versión Inicial | Grupo desarrollo del Piston rojo |  | 01/05/2025
2,0 | Versión final | Grupo desarrollo del Piston rojo |  | 19/05//2025
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
Juan Esteban Ortega Vargas
David Santiago Forero Galindo
Jhon harold Murillo Ramirez
Santiago Bernal Vega
Kevin andrez Meza Guevas

## Pedidos de Prueba
Pedidos
Pruebas Caja Blanca
RESUMEN PRUEBAS
Nº | Identificador Prueba | Componente Probado | Resultado: (Exitoso) (Falló) | Observaciones | Exitoso
1 | CP01 | Modulo de Registrarse | Exitoso | Ninguna | Falló
2 | CP02 | Modulo de Iniciar Sesion | Exitoso | Ninguna
3 | CP03 | Modulo de Iniciar Sesion Admin | Exitoso | Ninguna
4 | CP04 | Modulo de Citas | Exitoso | Ninguna
5 | CP05 | Modulo de Gestor Citas Admin | Exitoso | Ninguna
6 | CP06 | Modulo de Inventario | Exitoso | Ninguna
7 | CP07 | Modulo de Proveedores | Exitoso | Ninguna
8 | CP08 | Modulo de Cerrar Sesion Admin | Exitoso | Ninguna
9 | CP09 | Modulo de Cerrar Sesion | Exitoso | Ninguna
|  | TOTAL PRUEBAS | 9
|  | TOTAL EXITOSA | 9

## Documentos de Prueba
Prueba Caja Blanca
Identificador Prueba | Nombre Prueba |  | Responsable
CP01 | Registrarse |  | Desarrolladores rojo
Descripción | Revision de sentencias, objetos y funciones
Servicio / Componente Probado
Prueba de Código, revision de las clases, funciones, tomas de disiciones
Perrequisitos
Para la revision del modulo debe existir el formulario con su respectivo Crud
Método Utilizado | Instrucciones de la Prueba
Prueba de la caja blanca | Se reviso la clase RegisteredUserController, donde se encuentra las funciones para crear y almacenar los registros que son digitados por los usuarios. Funcion Crear: Para Crear existe un comando de Laravel (User::create) que permite crear el registro, cuando se confirma que el dato no existe, se procede almacenar los registros digitados por el usuario. Funcion Almacenar: Permite consultar el registro antes de almacenarlo, con el fin de que no existan datos duplicados, cuando el usuario oprime el boton registarse, los datos son almacenados en la base de datos.
Datos Entrada |  | Salida Esperada
Name, apellido, email, password, tipo_documento, numero_documento, fecha_nacimiento y telefono |  | Registrar usuarios
Identificador Prueba | Nombre Prueba |  | Responsable
CP01 | Iniciar sesion |  | Desarrolladores rojo
Descripción | Revision de sentencias, objetos y funciones
Servicio / Componente Probado
Prueba de Código, revision de las clases, funciones, tomas de disiciones
Perrequisitos
Para la revision del modulo debe existir el formulario con su respectivo Crud
Método Utilizado | Instrucciones de la Prueba
Prueba de la caja blanca | Se reviso la clase LoginRequest, funciones y parametros, se toma el email y la contraseña, se valida que esten autenticados, su tipo de rol y authoriza su logeo
Datos Entrada |  | Salida Esperada
Email y password |  | Iniciar Sesion usuarios
Identificador Prueba | Nombre Prueba |  | Responsable
CP01 | Iniciar Sesion Admin |  | Desarrolladores rojo
Descripción | Revision de sentencias, objetos y funciones
Servicio / Componente Probado
Prueba de Código, revision de las clases, funciones, tomas de disiciones
Perrequisitos
Para la revision del modulo debe existir el formulario con su respectivo Crud y tener permisos de administrador
Método Utilizado | Instrucciones de la Prueba
Prueba de la caja blanca | Se reviso la clase LoginRequest, funciones y parametros, se toma el email y la contraseña, se valida que esten autenticados, su tipo de rol y authoriza su logeo
Datos Entrada |  | Salida Esperada
Email y contraseña |  | Iniciar Sesion usuario Admin
Identificador Prueba | Nombre Prueba |  | Responsable
CP01 | Citas |  | Desarrolladores rojo
Descripción | Revision de sentencias, objetos y funciones
Servicio / Componente Probado
Prueba de Código, revision de las clases, funciones, tomas de disiciones
Perrequisitos
Para la revision del modulo debe existir el formulario con su respectivo Crud
Método Utilizado | Instrucciones de la Prueba
Prueba de la caja blanca | Se reviso la clase CitsaController, para crear, validar y actualizar citas almacenadas por los usuarios
Datos Entrada |  | Salida Esperada
nombre, apellido, tipo documento, numero documento, tipo servicio, fecha hora |  | Crear y actualizar citas
Identificador Prueba | Nombre Prueba |  | Responsable
CP01 | Citas Admin |  | Desarrolladores rojo
Descripción | Revision de sentencias, objetos y funciones
Servicio / Componente Probado
Prueba de Código, revision de las clases, funciones, tomas de disiciones
Perrequisitos
Para la revision del modulo debe existir el formulario con su respectivo crud administrador
Método Utilizado | Instrucciones de la Prueba
Prueba de la caja blanca | Se reviso la clase CitsaController, para crear, mostrar, actualizar y eliminar citas almacenadas por los usuarios y tambien por el administrador
Datos Entrada |  | Salida Esperada
Seleccionar cliente, nombre, apellido, tipo documento, numero documento, tipo servicio, fecha hora |  | Crear, mostrar, actualizar y eliminar citas
Identificador Prueba | Nombre Prueba |  | Responsable
CP01 | Inventario |  | Desarrolladores rojo
Descripción | Revision de sentencias, objetos y funciones
Servicio / Componente Probado
Prueba de Código, revision de las clases, funciones, tomas de disiciones
Perrequisitos
Para la revision del modulo debe existir el formulario con su respectivo Crud rol administrador
Método Utilizado | Instrucciones de la Prueba
Prueba de la caja blanca | Se reviso la clase InventarioController, para crear, mostrar, actualizar y eliminar productos almacenados por el administrador
Datos Entrada |  | Salida Esperada
Codigo, categoria, descripcion, proveedor, estado del producto, cantidad en stock, precio unitario |  | Crear, mostrar, actualizar y eliminar productos
Identificador Prueba | Nombre Prueba |  | Responsable
CP01 | Proveedores |  | Desarrolladores rojo
Descripción | Revision de sentencias, objetos y funciones
Servicio / Componente Probado
Prueba de Código, revision de las clases, funciones, tomas de disiciones
Perrequisitos
Para la revision del modulo debe existir el formulario con su respectivo crud rol administrador
Método Utilizado | Instrucciones de la Prueba
Prueba de la caja blanca | Se reviso la clase ProveedorController, para crear, mostrar, actualizar y eliminar proveedores almacenados por el administrador
Datos Entrada |  | Salida Esperada
Nombre comercial, Razon social, Direccion, Nit, telefono, correo electronico |  | crear, mostrar, actualizar y eliminar proveedores
Identificador Prueba | Nombre Prueba |  | Responsable
CP01 | Cerrar sesion admin |  | Desarrolladores rojo
Descripción | Revision de sentencias, objetos y funciones
Servicio / Componente Probado
Prueba de Código, revision de las clases, funciones, tomas de disiciones
Perrequisitos
Para la revision del modulo debe existir el formulario con su respectivo Crud
Método Utilizado | Instrucciones de la Prueba
Prueba de la caja blanca | Se reviso la funcion destroy, con parametros de requerimiento, para cerrar la sesion
Datos Entrada |  | Salida Esperada
Name, apellido, email, password, tipo_documento, numero_documento, fecha_nacimiento y telefono |  | Cerrar sesion usuarios
Identificador Prueba | Nombre Prueba |  | Responsable
CP01 | Cerrar sesion |  | Desarrolladores rojo
Descripción | Revision de sentencias, objetos y funciones
Servicio / Componente Probado
Prueba de Código, revision de las clases, funciones, tomas de disiciones
Perrequisitos
Para la revision del modulo debe existir el formulario con su respectivo Crud
Método Utilizado | Instrucciones de la Prueba
Prueba de la caja blanca | Se reviso la funcion destroy, con parametros de requerimiento, para cerrar la sesion
Datos Entrada |  | Salida Esperada
Name, apellido, email, password, tipo_documento, numero_documento, fecha_nacimiento y telefono |  | Cerrar Sesion usuarios admin